## Plan1
Metas – Reunião 25/10 – 09:00 às 10:00
| Out/2011 | Nov/2011 | Dez/2011 | Jan/2011 | Fev/2011 | Mar/2011
Documentação do Robô – Especificação Técnica | x | x | x | x | x | x
Configuração da TS | x | [5 empty] | 100%
Projeto e Implementação dos Algoritmos de Navegação – Algoritmo de Controle Fuzzy e FCM |  | x | x | x |  |  | 50%
Testes em Ambiente “Real” |  |  |  | x | x |  | 0%
Descrição das Finalidades dos Experimentos, sua Descrição e Conclusões | [5 empty] | x | 0%
Defesa Final | [5 empty] | x