## Cronograma
	09/01/12	15/01/12	01/02/12	15/02/12	01/03/12
Fixação dos sensores do robô	x	x
Conserto da borracha do encoder	x	x
Revestimento da roda	x	x
Implementação do FCM	x	x	x
Teste Fuzzy		x	x	x
Teste FCM			x	x	x
Desenvolvimento do relatório	x	x	x	x	x

## Horários
Horários

Alexandre	13h-17h
Júlio	13h-17h
Yuri	13h-17h

## Lista de Materiais
Lista de Materiais

Fita dupla face
Cotonetes
Porca
Bucha
Borboleta
Haste
Serra
Oleo